## 표지
2023.09.26

## 제개정이력
1. 문서 작성 History
버전 | 작성일 | 변경내역 |  | 작성/수정자
1.0 | 2023.09.26 | 요구사항 정의서 작성 |  | 임태환
1.1 | 2023.09.26 | 요구사항 정의서 검토 완료 |  | 임태환
1.2 | 2023.09.27 | 감리 수검을 위한 요구사항 정의서 현행화 |  | 강건희, 임태환
1.3 | 2023.10.10 | 2차 감리 수검을 위한 요구사항 정의서 현행화 |  | 강건희, 임태환
2. 문서 리뷰 History
일자 | 참석자 |  | 리뷰 의견
2023.09.26 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환 |  | 요구사항 정의서 검토 및 전체 데이터 역할 분담
2023.09.27 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환 |  | 전체 데이터 취합 및 검토 후 데이터 세분화
2023.10.10 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환 |  | 세분화 데이터 통합 후 결론 도출
Document Information
Document Information

## 요구사항 정의서
순번 | 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 요구사항정의 | 담당자 | 비고
1 | SCH | 01 | 일정계획 | 프로젝트 계획서 작성 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환
2 | SCO | 01 | 요구사항관리 | 요구사항 정의서 작성
3 | TOB | 02 | 업무프로세스 설계 | 프로젝트 운영 계획 설정
4 | STA | 05 | 업무프로세스 분석 | 프로젝트 운영 계획 확인 및 보완
5 | TOB | 04 | 데이터 모델링 | 논리적 데이터 모델 설계 | 임태환
6 |  |  |  | 물리적 데이터 모델 설계
7 |  |  | 데이터 구조 설계 | 데이터 세분화 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환
8 |  |  |  | 추가 데이터 수집
9 |  |  |  | 데이터베이스 설계 | 이승찬
10 |  |  |  | 코로나 확진자 데이터 정제
11 |  |  |  | 인구 데이터 정제
12 |  |  |  | 전력 데이터 정제
13 |  |  |  | 전력 데이터 수정 및 변동률 추가
14 |  |  |  | 코로나 확진자 데이터 인구 데이터 통합 및 감염률 추가
15 |  |  |  | 데이터베이스 이관 스크립트 작성
16 |  |  |  | 데이터베이스 설계 | 임태환
17 |  |  |  | 거리두기 데이터 정제
18 |  |  |  | 시간대별 거래량 데이터 정제
19 |  |  |  | 월별 전력 판매량 데이터 정제
20 |  |  |  | 데이터베이스 이관 스크립트 작성
21 |  |  |  | 데이터베이스 설계 | 강건희
22 |  |  |  | 계약 호수 데이터 정제
23 |  |  |  | 사업체수 데이터 정제
24 |  |  |  | 투자금액 데이터 정제
25 |  |  |  | 광주 기온 데이터 정제
26 |  |  |  | 가구수 데이터 정제
27 |  |  |  | 전기판매단가 데이터 정제 | 김동일
28 |  |  |  | 연간 전기세 변동률 추가
29 |  |  |  | 지역에 따른 연령별 인구 데이터 정제 | 김담향
30 |  |  |  | 지역별 평균 연령 추가
31 |  |  |  | 연령별 코로나 확진자 데이터 정제
33 | STA | 03 | 대용량 데이터 현황 분석 | 거리두기 데이터 및 월별 전력 판매량 데이터 분석 | 임태환
34 |  |  |  | 거리두기 데이터 및 월별 전력 판매량 데이터 시각화
35 |  |  |  | 시간대별 거래량 데이터 시각화
36 |  |  |  | 상반기 및 하반기 전력 판매량 데이터 시각화
37 |  |  |  | 연도별 전력 데이터 변동률 분석 | 이승찬
38 |  |  |  | 연도별 전력 데이터 변동률 시각화
39 |  |  |  | 감염률 데이터 분석
40 |  |  |  | 감염률 데이터 시각화
41 |  |  |  | 감염률과 전력사용간의 관계 상관분석
42 |  |  |  | 2022년 데이터 추가분석
43 |  |  |  | 가구수 데이터 및 계약호수 데이터 분석 | 강건희
44 |  |  |  | 사업체수 데이터 분석 및 시각화
45 |  |  |  | 투자금액 데이터 분석 및 시각화
46 |  |  |  | 광주 기온 데이터 분석 및 시각화
47 |  |  |  | 지역별 평균연령에 따른 용도별 전력판매량 상관관계 분석 | 김담향
48 |  |  |  | 지역별 평균연령 데이터 시각화
49
50
51 | PLN | 03 | 효과 분석 | 데이터 취합 | 강건희
52 |  |  |  | 결론 도출
53 |  | 01 | 통합 이행계획 | 앞으로의 방침 확립 | 강건희, 김담향, 김동일, 이승찬, 임태환
보완점 추가

## 비고
CNR | BPR | ENV | 01 | 정책환경 분석
CNR | BPR | ENV | 02 | 법령·제도 분석
CNR | BPR | ENV | 03 | 정보기술(IT) 환경 분석
CNR | BPR | STA | 01 | 업무현황 분석
CNR | BPR | STA | 02 | 정보기술(IT) 현황 분석
CNR | BPR | STA | 03 | 대용량 데이터 현황 분석
CNR | BPR | STA | 04 | IT 조직 분석
CNR | BPR | STA | 05 | 업무프로세스 분석
CNR | BPR | STA | 06 | IT 인프라(IT Infra) 분석
CNR | BPR | WOR | 01 | 벤치마킹
CNR | BPR | WOR | 02 | 갭분석
CNR | BPR | WOR | 03 | 개선과제 도출
CNR | BPR | WOR | 04 | 데이터 정책 업무 재설계(BPR)
CNR | ISP | GOA | 01 | 정보화 전략 수립
CNR | ISP | TOB | 01 | 개선과제 상세화
CNR | ISP | TOB | 02 | 업무프로세스 설계
CNR | ISP | TOB | 03 | 정보시스템 구조 설계
CNR | ISP | TOB | 04 | 데이터 구조 설계
CNR | ISP | TOB | 05 | 기술 및 보안 구조 설계
CNR | ISP | PLN | 01 | 통합 이행계획
CNR | ISP | PLN | 02 | 사업비 산출
CNR | ISP | PLN | 03 | 효과 분석
CNR | ISP | ACT | 01 | 사업계획 수립
CNR | ISP | ACT | 02 | 제안요청서 작성
PMR | ORG | HUM | 01 | 투입 인력 자격 요건
PMR | ORG | HUM | 02 | 사업관리자
PMR | ORG | HUM | 03 | 기술자 근무경력 확인
PMR | ORG | HUM | 04 | 인력교체
PMR | ORG | HUM | 05 | 지원 및 자문 조직의 구성
PMR | ORG | CON | 01 | 공동수급형태의 제안
PMR | ORG | COO | 01 | 하도급 관리 방안
PMR | MET | SDM | 01 | 제안 BPR/ISP 방법론
PMR | MET | SDM | 02 | BPR/ISP 방법론에 따른 산출물
PMR | MET | PMM | 01 | 사업관리방법
PMR | PMR | SCH | 01 | 일정계획
PMR | PMR | SCO | 01 | 요구사항관리
PMR | PMR | RIS | 01 | 위험관리 방안
PMR | PMR | COM | 01 | 정기보고
PMR | PMR | COM | 02 | 수시보고
PMR | PMR | COM | 03 | 관련부서(기관)과 원활한 업무 협의
PMR | PMR | DOC | 01 | 산출물 관리 방안
PMR | PMR | QAL | 01 | 품질보증 활동
PMR | PMR | INS | 01 | 검사
SER | SEC | MSE | 01 | 용역사업 보안특약
SER | SEC | MSE | 02 | 계약 특수조건
SER | SEC | MSE | 03 | 정보보안 계획 수립 및 실행
SER | SEC | MSE | 04 | 사업 착수 단계 보안관리
SER | SEC | MSE | 05 | 사업 수행 단계 보안관리
SER | SEC | MSE | 06 | 사업 완료 돤계 보안관리
SER | SEC | HSE | 01 | 참여인력 보안서약 및 책임
SER | SEC | HSE | 02 | 신원조사 실시
SER | SEC | HSE | 03 | 사업 참여 인력 보안관리
SER | SEC | PSE | 01 | 사업 수행장소에 대한 보안관리
SER | SEC | PSE | 02 | 저장 매체 반출·입 보안관리
SER | SEC | PSE | 03 | 문서 및 전산자료 보안관리
SER | SEC | PSE | 04 | 정보통신망 및 정보시스템 접근 통제 보안관리
SER | SEC | PSE | 05 | 소프트웨어 산출물 제공 보안관리
PSR | SSR | SUP | 01 | 세미나 및 워크숍
COR | DAT | DAT | 01 | 데이터 사용 및 접근 제약사항
COR | STD | STD | 01 | 기술적용계획표 및 결과표 작성
COR | STD | STD | 02 | 개인정보보호법 준수